RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK

2005

# ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- PROGRAM

II

- PRIORYTET

2.3

- DZIAŁANIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

U ZPORR

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

- PODSTAWA PRAWNA

- PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN)

| Działanie | Typy projektów przewidziane do realizacji | Roczna alokacja finansowa na realizację projektów typu a i b |  |  | Tryb wyboru projektów do realizacji w ramach Działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFS | BUDŻET PAŃSTWA | ŚRODKI PRYWATNE |  |
| 2.3 REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA |  | 3 693 084,12 | 1 617 922,56 | 738 616,82 |  |
| A) Projekty własne IW |  |  |  |  |  |
| B) Projekty składane w odpowiedzi na konkurs | Typ I - szkolenia i kursy mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem; - pośrednictwo pracy na terytorium RP; - informacja zawodowa; - usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym. | 2 954 467,29 | 984 822,43 | 0,00 | Konkurs zamknięty |
|  | Typ II c - subsydiowanie zatrudnienia. | 738 616,82 | 633 100,13 | 738 616,82 |  |

1euro= 4,7894

- UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:

  - Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia

  - Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania

  - Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI FORMY WSPARCIA

Charakterystycznymi cechami rynku pracy województwa podlaskiego są:

- Zagrożenie bezrobociem dużej grupy młodzieży (stanowią oni ok. 27% ogółu bezrobotnych);

- Duży odsetek osób bezrobotnych bez stażu pracy (ponad 26% ogółu bezrobotnych);

- Występowanie wśród bezrobotnych znacznej grupy osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy;

- Dominacja rolnictwa w strukturach społeczno-gospodarczych, z którym związane jest zjawisko przeludnienia agrarnego.

Sektor rolnictwa w województwie podlaskim, podobnie jak w całej Polsce, charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną i społeczną, polegającą na rozdrobnieniu struktury gospodarstw oraz występowaniu nadwyżek siły roboczej. Wielodzietność oraz niskie dochody gospodarstw rolnych, dodatkowo pogłębiają niekorzystną ogólną sytuację podlaskich rolników.

Poważnym problemem ludności rolniczej, w znacznym stopniu utrudniającym znalezienie miejsca pracy poza rolnictwem, jest bardzo niski poziom wykształcenia i kwalifikacji, zazwyczaj niezgodnych z wymogami lokalnych i regionalnego rynku pracy.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z nasileniem presji konkurencyjnej oraz wzrostem wymogów związanych z jakością oraz warunkami produkcji żywności, co z pewnością przyśpieszy przebieg procesów restrukturyzacyjnych na obszarach wiejskich. W celu zahamowania dalszego wzrostu bezrobocia i przeciwdziałania skutkom procesów restrukturyzacyjnych sektora rolniczego, istnieje pilna potrzeba objęcia osób odchodzących z rolnictwa kompleksowym wsparciem szerokimi działaniami rynku pracy, które pozwolą na nabycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, służyć będą określeniu najlepszego kierunku rozwoju zawodowego poza rolnictwem, czy też umożliwią nabycie doświadczenia w wykonywaniu nowego zawodu.

Poniżej zawarta została synteza działań i form wsparcia, które dostępne będą potencjalnym projektodawcom w celu wspierania osób odchodzących z rolnictwa, stanowiących grupę docelową przedmiotowego Działania. Odpowiadają one typom projektów zaproponowanym w U ZPORR dla działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Przewiduje się realizację następujących typów projektów:

- Subsydiowane zatrudnienie:

Jest niewątpliwie jedną z najbardziej skutecznych form pomocy osobom napotykającym na trudności na rynku pracy. Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala zdobyć doświadczenie i być pracownikiem. Stworzy osobom odchodzącym z rolnictwa szanse na stałe zatrudnienie poza rolnictwem.

- Szkolenia i kursy:

Będą miały na celu zdobycie bądź podniesienie już posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem.

- Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań,

- Informacja zawodowa,

- Pośrednictwo pracy na terytorium RP:

Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także pośrednictwa pracy są pomocne w określeniu najlepszego kierunku rozwoju zawodowego. Osoby odchodzące z rolnictwa nie zawsze mają sprecyzowane cele i kierunki kariery zawodowej. Nowoczesne metody poszukiwania pracy oraz efektywne „sprzedanie siebie” to jedna z form z jakich osoby stanowiące grupę docelową przedmiotowego Działania będą mogły skorzystać w wyspecjalizowanych i przystosowanych do tego celu instytucjach.

##### ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA 2.3

Procentowy udział województwa podlaskiego w ogólnej kwocie funduszy strukturalnych 2004-2006 przypadających na Działanie 2.3 wynosi 4,244734 %. Na realizację Działania 2.3 na rok 2005 zaangażowanych zostanie 33,38 % alokacji na lata 2004-2006 funduszy strukturalnych.

Kwota ta wynosi 771 095,36 EUR, tj. 3 693 084,12 PLN po kursie 4,7894 PLN

Kwota ta stanowi 61,05 % udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach Działania.

Na realizację Działania 2.3 zaangażowanych zostanie 337 813,204 EURO środków z budżetu państwa, tj. 1 617 922,56 PLN po kursie 4,7894 PLN

Kwota ta stanowi 26,74 % udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach Działania.

Szacowane wydatki kwalifikowalne ze środków prywatnych wynoszą 738 616,82 PLN.

Kwota ta stanowi  12,21% udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach Działania.

Na projekty o montażu finansowym typu I zaangażowanych zostanie:

80 % alokacji EFS dla województwa na Działanie na 2005 r., tj.

2 954 467,29 PLN środków z EFS.

Kwota ta stanowi 75% udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach projektów o montażu finansowym typu I

984 822,43 PLN środków z budżetu państwa.

Kwota ta stanowi 25% udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach projektów o montażu finansowym typu  I.

Na projekty o montażu finansowym typu II c zaangażowanych zostanie:

20 % alokacji EFS dla województwa na Działanie na 2005 r., tj.

738 616,82 PLN środków z EFS.

Kwota ta stanowi 35% udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach projektów o montażu finansowym typu II c.

633 100,13 PLN środków z budżetu państwa.

Kwota ta stanowi 30% udziału w środkach kwalifikowalnych w ramach projektów o montażu finansowym typu  II c.

738 616,82 PLN środków prywatnych.

Kwota ta stanowi 35% udziału w środkach kwalifikowanych w ramach projektów o montażu finansowym typu II c

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.3

Kryteria formalne, merytoryczne oraz szczegółowe zgodnie z U ZPORR.

- SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW

- Instytucja Wdrażająca w WUP w Białymstoku ogłasza konkurs zamknięty na opracowanie projektów wynikających z niniejszego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.3 - Wnioski od Beneficjentów w ramach konkursu można składać zgodnie z harmonogramem przeprowadzania konkursów stanowiącym załącznik Nr I. - Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o dokumentację konkursową. - Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa zostanie zamieszczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku www.umwp-podlasie.pl i WUP w Białymstoku www.apraca.pl/biwu. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej, a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Instytucji Wdrażającej w WUP w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22. Ponadto, raz w miesiącu będą organizowane spotkania z beneficjentami. - Niezbędne wzory dokumentów zostaną udostępnione Beneficjentom u Instytucji Wdrażającej w WUP w Białymstoku mieszczącym się w siedzibie urzędu przy ul. Pogodnej 22 w Punkcie Informacyjnym. Projekty przyjmowane będą u Instytucji Wdrażającej w WUP w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 , Punkt Informacyjny w godz. od 10.00 do14.00 - Projekty przyjmowane będą w formacie „wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”. Obowiązuje dostarczenie wniosku w dwóch formach – papierowej i elektronicznej. - Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną wnioski spełniające wymogi rejestracyjne oraz pozytywnie ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych. - Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceny Projektów powołana przez Dyrektora Instytucji Wdrażającej w WUP w Białymstoku. Ocena zostaje przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP. - Po dokonaniu oceny projektów, KOP przygotowuje listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania i rekomenduje ją Dyrektorowi Instytucji Wdrażającej. - Po zaakceptowaniu przez Dyrektora Instytucji Wdrażającej ostatecznej listy projektów Beneficjent zostaną pisemnie poinformowani o: - przyjęciu wniosku do realizacji wraz proponowaną kwotą dotacji, lub - odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty posiedzenia KOP. - Dyrektor Instytucji Wdrażającej podpisuje z Beneficjentami umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Osoba do kontaktu: Hubert Ostapowicz – p.o. Kierownika Wydziału Projektów EFS

mail:biwuphare@praca.gov.pl, tel. 085 74 97 215

- Załącznik nr I – Tabela nr 1 „Harmonogram przeprowadzania konkursów dla projektów    składanych w Instytucji Wdrażającej”

- Załącznik nr II - Tabela nr 2 „Podział środków finansowych w ramach działania 2.3”

- Załącznik nr III - Tabela nr 7A, 7B, 7C (dotyczy działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

Tabela 7A „Alokacje na działanie z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania”

Tabela 7B  „Planowany harmonogram płatności dla Działania  2.3 w podziale na lata 2004-2007”

Tabela 7C  „Planowany harmonogram płatności dla Działania 2.3 w podziale na miesiące (harmonogram na 2005 r.)”

- ZAŁĄCZNIK nr I. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW dla projektów składanych w INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

| #### Nazwa Działania | #### Terminy konkursów w danym roku | Terminy posiedzeń KOP w danym roku | #### metody informownia o konkursie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | Zakłada się, że ogłoszenie o konkursie ukaże się 01 marca 2005r. Planowany ostateczny termin przedkładania wniosków: 15 kwiecień 2005r. *w razie dostępności środków tj. nie wyczerpania limitu na rok 2005 przewiduje się możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu zamkniętego | Termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)*: czerwiec 2005r. *w razie dostępności środków tj. nie wyczerpania limitu na rok 2005 przewiduje się możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu zamkniętego, a tym samym zwołania dodatkowego posiedzenia KOP | Konkurs zamknięty - Informacja o konkursie wraz z dokumentacją konkursową będzie zamieszczona na stronach internetowych: WUP w Białymstoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zakłada się, że ogłoszenie ukaże się także w regionalnej prasie. Informacja o konkursie dostępna będzie także w Punkcie Informacyjnym WUP w Białymstoku. |

*obligatoryjne przy konkursach otwartych